-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REPUBLIQUE GABONAISE  Ministère des Eaux et Forêts  Secrétariat Général |  |  |  | CONSERVATION JUSTICE  (+241) 074 23 38 65  luc@conservation-justice.org  www.conservation-justice.org |

**Projet RALFF**

Renforcement de l’application de la Loi sur la Faune et la Flore en Afrique Centrale

**Appui à la Lutte contre l’exploitation forestière illégale**

**ALEFI**

**Rapport Mensuel Juillet 2024**

Conservation Justice

SOMMAIRE

[*1. Points principaux* 2](#_Toc118989098)

[*2. Investigations* 2](#_Toc118989099)

[*3. Opérations* 2](#_Toc118989100)

[*4. Département juridique* 2](#_Toc118989101)

[*5. Missions* 4](#_Toc118989102)

[*6. Cahiers des Charges Contractuels* 9](#_Toc118989103)

[*7. Communication* 9](#_Toc118989104)

[*8. Relations extérieures* 10](#_Toc118989105)

[*9. Conclusion* 10](#_Toc118989106)



Union européenne

Cette publication a été produite avec le soutien financier de l’Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité de Conservation Justice et ne reflète pas nécessairement les opinions de l’Union européenne.

# 1. Points principaux

Au cours du mois de juillet 2024, deux (2) missions sociales se sont déroulées dans les provinces de la Ngounié, et du Moyen-Ogooué. Ces missions avaient pour objectif d’apporter un appui aux communautés villageoises sur le partage des bénéfices et la gestion des forêts communautaires et sur la lutte contre l’exploitation forestière illégale.

# 2. Investigations

*Indicateurs :*

|  |  |
| --- | --- |
| *Nombre d’investigations menées* | *1* |
| *Investigation ayant menées à une opération* | *1* |
| *Nombre de contrevenants identifiés* | *2* |

Suite à une dénonciation des communautés du lac Oguémoué, une mission mixte de police forestière composée de trois (3) agents des Eaux et Forêts, deux (2) éléments de la PJ et quatre agents de Conservation Justice s’est rendue au lac Oguémoué. Les investigations menées ont permis de constater et de confirmer le caractère illégal de l’activité d’exploitation sur deux sites. Augustin NZOGHE et son fils Michel NZOGHE ont été identifié comme étant les responsables de ces actes.

# 3. Opérations

*Indicateurs :*

|  |  |
| --- | --- |
| *Nombre d’opérations menées ce mois* | *01* |
| *Nombre de personnes arrêtées* | *02* |

Une opération a été menée à Lambaréné suite à une dénonciation et aux enquêtes menées au cours du mois de juillet.

# 4. Département juridique

**4.1. Suivi des affaires**

Indicateurs :

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre d’affaires suivies | 0 |
| Nombre de condamnations | 0 |
| Affaires enregistrées | 01 |
| Nombre de prévenus | 1 |

Au cours du mois de Juillet, une seule affaire a été enregistrée au parquet de Lambaréné. Il s’agit de l’affaire Ministère Public, Conservation Justice, BENGONE Franck et MAMBIA Samuel contre NZOGHE Augustin (exploitation forestière illégale)

Dans les autres localités où le projet ALEFI est mis en application, il n’ y a eu aucune affaire enregistrée ni de suivi juridique.

**4.2. Visites de prison**

Indicateurs :

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de visites effectuées | 0 |
| Nombre de détenus rencontrés | 0 |

Nous n’enregistrons pas pour le moment des cas de détention pour exploitation forestière illégale. Par conséquent, il n’y a pas de visites de prison.

**4.3 Formations**

Aucune formation n’a été réalisée ce mois.

# 5. Missions

**Missions sociale du 02 au 26 juillet 2024 dans la province du Moyen-Ogooué**

Suite à une dénonciation des membres de l’Association des Communautés du Lac Oguémoué (ACLO), une équipe mixte composée d’agents des Eaux et Forêts, de Conservation Justice et de la PJ a effecuté plusieurs déscente au lac Oguémoué dans la province du Moyen-Ogooué. Deux sites d’exploitation de bois ont été découvert à Bingoviong et à Mpoundou. Après vérification des documents par l’administration des Eaux et Forêts, le caractère illégal de cette activité a été confirmé. L’auteur des faits se nomme Augustin NZOGHE. Ce dernier a été entendu sur PV, ainsi que son fils Michel NZOGHE et la procédure a été défférée au tribunal de première instance de Lambaréné le 25 juillet.

**Missions sociale du 14 au 23 juillet 2024 dans la province de la Ngounié**

Dans le cadre du projet RALFF, l’équipe sociale Sud s’est rendue au cours de ce mois de juillet 2024 dans douze (12) localités : **d’Ilendo**, **Moussa**, **Idemba**, **Guiétsou**, **Bemboudié**, **Péni 1**, **Péni 2**, **Diangui**, **Lambaréné-Kili**, **Fanguidaka**, **Mamiengué** et **Kouagna-Ndougou**. Du 14 au 23 juillet 2024 une mission conjointe a été menée par les membres de MUYISSI ENVIRONNEMENT et Conservation Justice. Cette mission avait pour objectif de faire le suivi des cahiers de charges contractuelles et des FC des villages où il y a la présence des exploitants forestiers. Il s’agissait de voir si ces différents opérateurs forestiers respectent les engagements mentionnées dans les cahiers de charges. Par la même occasion, il était question de sensibiliser les communautés sur l'arrêté n°105/2014 du 6 mai 2014 fixant le modèle de Cahier de Charges Contractuelles en République Gabonaise puis de recueillir les informations en rapport avec les communautés qui ont en leur possession la gestion des forêts communautaires. Autrement dit, il s’agissait de voir comment les différents bureaux des associations qui ont la gestion des forêts communautaires mènent leurs activités et savoir s’il y avait des projets communautaires qui ont été entrepris où développer.

Globalement les CCC sont bien exécutés dans la majorité des localités par contre la gestion des forêts communautaires est très lamentable. Le fermier ne reverse pas les fonds de la vente du bois dans les caisses de l’association. Ce sont quelques membres qui en profitent au détriment des communautés.

**Au total, les missions sociales du mois de juillet réalisées dans le cadre du projet RALFF ont permis aux différentes équipes de se rendre dans douze (12) localités**, à savoir : **Ilendo**, **Moussa**, **Idemba**, **Guiétsou**, **Bemboudié**, **Péni 1**, **Péni 2**, **Diangui**, **Lambaréné-Kili**, **Fanguidaka**, **Mamiengué** et **Kouagna-Ndougou.**

# 6. Cahiers des Charges Contractuels

A ce jour, 177 Cahiers des Charges Contractuels (CCC) et 21 avenants en cours de mise en œuvre sont suivis par le projet.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Province** | **Avenant** | **CCC** | **Total en cours** | ***Clôturés*** |
| NGOUNIE | 8 | 58 | 66 | *49* |
| NYANGA |  | 13 | 13 | *2* |
| OGOOUE IVINDO | 11 | 63 | 74 | *29* |
| WOLEU NTEM | 2 | 43 | 45 | *9* |
| **Total général** | **21** | **177** | **198** | ***89*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Stade de mise en œuvre** | **Nombre de CCC/Avenant** |
| En attente des projets des communautés | 34 |
| En attente de validation du projet par le CGSP | 8 |
| En attente du versement du FDL | 60 |
| Mise en œuvre projets en cours | 68 |
| Mise en œuvre des projets à l’arrêt | 28 |
| **Total général** | **198** |

# 7. Communication

Indicateurs :

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre de pièces publiées** | 0 |
| Télévision | 0 |
| Internet | 0 |
| Presse écrite | 0 |
| Radio | 0 |

Aucune pièce médiatique n’a été produite ce mois.

# 8. Relations extérieures

**Indicateurs:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de rencontres | 9 |
| Suivi de l’accord de collaboration | 2 |
| Collaboration sur affaires | 7 |

Plusieurs rencontres ont eu lieu ce mois de juillet avec les différents partenaires du projet.

**Dans la province de la Ngounié** (Mission sociale RALFF Sud) on enregistre 4 rencontres avec les autorités administratives. L’équipe sociale a rencontré les autorités suivantes : le Délégué spécial de la commune de Guiétsou, le Préfet de Mandji, le chef de cantonnement de Mandji et la Secrétaire Générale de la préfecture de Fougamou.

**Dans la province du Moyen-Ogooué**

Au cours du mois de juillet 2024, l’équipe sociale a rencontré les autorités suivantes : le Gouverneur par intérim de la province du Moyen Ogooué, le Procureur de Lambaréné, le Directeur Provinciale des Eaux et Forêts du Moyen Ogooué, le chef de brigade des lacs sud et le chef d’antenne PJ de Lambaréné.

# 9. Conclusion