-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REPUBLIQUE GABONAISEMinistère des Eaux et ForêtsSecrétariat Général |  |  |  | CONSERVATION JUSTICE  (+241) 074 23 38 65 luc@conservation-justice.orgwww.conservation-justice.org |

**Projet RALFF**

Renforcement de l’application de la Loi sur la Faune et la Flore en Afrique Centrale

**Appui à la Lutte contre l’exploitation forestière illégale**

**ALEFI**

**Rapport Mensuel Décembre 2024**

Conservation Justice

SOMMAIRE

[*1. Points principaux* 2](#_Toc118989098)

[*2. Investigations* 2](#_Toc118989099)

[*3. Opérations* 2](#_Toc118989100)

[*4. Département juridique* 2](#_Toc118989101)

[*5. Missions* 3](#_Toc118989102)

[*6. Cahiers des Charges Contractuels* 9](#_Toc118989103)

[*7. Communication* 9](#_Toc118989104)

[*8. Relations extérieures* 10](#_Toc118989105)

[*9. Conclusion* 10](#_Toc118989106)



Union européenne

Cette publication a été produite avec le soutien financier de l’Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité de Conservation Justice et ne reflète pas nécessairement les opinions de l’Union européenne.

# 1. Points principaux

* Du 12 au 21 décembre 2024, une mission sociale a été organisée dans la province de l’Ogooué-Ivindo.
* Du 20 au 24 décembre 2024, une mission sociale a été organisée dans la province de la Ngounié.

# 2. Investigations

*Indicateurs :*

|  |  |
| --- | --- |
| *Nombre d’investigations menées* | *1* |
| *Investigation ayant menées à une opération* | *0* |
| *Nombre de contrevenants identifiés* | *0* |

Au cours du mois de décembre, l’équipe sociale nord a mené une investigation au village Akoba afin de déceler des incohérences liées à la gestion de la forêt communautaire.

# 3. Opérations

*Indicateurs :*

|  |  |
| --- | --- |
| *Nombre d’opérations menées ce mois* | *0* |
| *Nombre de personnes arrêtées*  | *0* |

Au cours de ce mois de décembre 2024, aucune opération n’a été menée.

# 4. Département juridique

**4.1. Suivi des affaires**

Indicateurs :

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre d’affaires suivies  | 0 |
| Nombre de condamnations | 0 |
| Affaires enregistrées | 0 |
| Nombre de prévenus | 0 |

Au cours du mois de décembre 2024, aucune affaire n’est passée en jugement. Il n’y a pas eu non plus de cas enregistré devant les tribunaux.

**4.2. Visites de prison**

Indicateurs :

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de visites effectuées  | 0 |
| Nombre de détenus rencontrés | 0 |

Nous n’enregistrons pas pour le moment des cas de détention pour exploitation forestière illégale. Par conséquent, il n’y a pas de visites de prison.

**4.3 Formations**

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet ALEFI, CJ n’a pas organisé de formation ce mois.

# 5. Missions

**Mission sociale dans la province de l’Ogooué-Ivindo (12 au 21 décembre 2024)**

Durant cette période, l’équipe sociale nord de CJ a mené une mission dans plusieurs localités de la province de l’Ogooué-Ivindo (Ebyeng, Mbess, Bobenda, La Scierie, Akoba, Balem, Touné, Balimba, Koumameyong, et Djidji). Cette mission avait pour objectif principal le suivi de la mise en œuvre des Cahiers des Charges Contractuelles (CCC), le suivi des procédures en cours au Tribunal de Makokou, ainsi que la sensibilisation et l’inspection des plantations destinées à recevoir des clôtures électriques.

* **Ebyeng** : Inspection des plantations pour les clôtures électriques et collecte des données démographiques.
* **Mbess** : Suivi de la mise en œuvre des CCC. L’équipe a constaté que les travaux de construction des logements des enseignants n’ont pas avancé, ce qui engendre le mécontentement de la communauté.
* **Bobenda et La Scierie** : À Bobenda, visite des champs communautaires de manioc et banane établis grâce au CCC avec TBNI. À La Scierie, clôture réussie du CCC qui a permis la mise en place d’un élevage de moutons.
* **Akoba et Balimba** : Sensibilisation et enquête sur la mauvaise gestion des forêts communautaires (FC), source de tensions au sein des villages.
* **Touné et Balem** : À Touné, inspection des plantations pour clôtures électriques et collecte démographique. À Balem, sensibilisation sur la gestion des FC.
* **Koumameyong et Djidji** : À Koumameyong, appui au comité des sages sur la gestion des FC, avec le constat d’un bureau encore non installé. À Djidji, suivi du CCC avec Rougier, qui a permis de financer l’électrification du village.

**Mission sociale dans la province de la Ngounié (21 au 24 décembre 2024)**

Entre le 21 et le 24 décembre 2024, le coordonnateur technique de la zone sud accompagné de deux juristes de CJ, s’est rendu dans la province de la Ngounié pour assurer le suivi juridique des plaintes communautaires.

* **Mamiengué** : L'équipe a rencontré les représentants de l’association DIAMBU-GAMANGU pour le suivi des plaintes contre les entreprises Alpha Production et Padrel.
* **Kouagna-Ndougou** : Des échanges ont eu lieu avec l’association TOKANO pour le suivi de la plainte contre SBN.
* **Village de Bemboudié** : Une sensibilisation a été menée auprès de la communauté sur la bonne gestion de la forêt communautaire.

En plus de cela, l’équipe a discuté avec des acteurs locaux, notamment l’intérimaire du Responsable social de la DP, le commandant adjoint de l'antenne DGR, et le Procureur de la République, concernant les plaintes de MABANGA, MOUYAMBA, MEMBA et Mamiengué.

Au total, les missions sociales nord et sud du mois de Décembre 2024 réalisées dans le cadre du projet ALEFI ont permis de faire état des lieux du suivi de la mise en œuvre des cahiers de charges contractuelles dans les villages. Aussi, il était question d’exhumer les procédures de plaintes des communautés au tribunal de Makokou et au tribunal de Mouila. Certains cahiers de charges ont bien été mis en œuvre grâce à un meilleur suivi.

Au cours de ces missions, les équipe nord et sud ont visités treize (13) localités, à savoir : **Ebyeng**, **Mbess**, **Bobenda**, **la scierie**, **Akoba**, **Balem**, **Toune**, **Balimba**, **Koumameyong, Djidji, Mamiengué, Kouagna-Ndougou** et **Bemboudié.**

# 6. Cahiers des Charges Contractuels

A ce jour, 195 Cahiers des Charges Contractuels en cours de mise en œuvre sont suivis par le projet.

|  |  |
| --- | --- |
| **Stade de mise en œuvre** | **Nombre de CCC** |
| En attente des projets des communautés | 34 |
| En attente de validation du projet par le CGSP | 8 |
| En attente du versement du FDL | 58 |
| Mise en œuvre projets en cours | 67 |
| Mise en œuvre des projets à l’arrêt | 28 |
| **Total général** | **195** |

# 7. Communication

Indicateurs :

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre de pièces publiées** | 18 |
| Télévision | 1 |
| Internet | 15 |
| Presse écrite | 0 |
| Radio | 1 |

Ce mois, 18 pièces médiatiques ont été publiées dans les médias, portant sur les sensibilisations des élèves dans les établissements scolaires concernés par les Brigades faune de Koumameyong et de Ndangui, dans les départements de la Mvoung, de Mulundu et de la Lopé, et la sensibilisation des communautés locales aux mécanismes d’attribution et d’entretien des clôtures électriques mobiles, conformément au partenariat avec l’ONG Space for Giants (SFG).

# 8. Relations extérieures

**Indicateurs:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de rencontres | 12 |
| Suivi de l’accord de collaboration  | 3 |
| Collaboration sur affaires | 9 |

Onze rencontres ont eu lieu ce mois de Décembre avec les différentes autorités et partenaires du projet.

**Dans la province de la Ngounié** (5): le coordonnateur technique de la zone sud et deux juristes ont rencontré le procureur adjoint au tribunal de Mouila, le commandant de la DGR, le chef d’antenne B2, le commandant de Brigade de Fougamou et le chef de cantonnement des Eaux et Forêts de Fougamou.

**Dans la province de l’Ogooué-Ivindo** (6) ; le chargé social, accompagné de deux juriste et d’un enquêteur/chauffeur, a rencontré le Procureur de la République au tribunal de Makokou, du Directeur provincial des Eaux et Forêts, du Doyen des juges, du préfet de Booué, du chef d’antenne PJ à Makokou et du chef d’antenne DGR à Makokou.

**Dans la province du Moyen-Ogooué** (1)**:** Al’occasion de leur déplacement vers la Ngounié, deux juristes ont tenu une réunion à la DGR de Lambaréné avec un Adjudant-chef Major.

# 9. Conclusion

Ce mois de décembre, deux missions sociales ont eu lieu, permettant de faire le suivi des cahiers des charges contractuelles dans une dizaine de village, ainsi qu’à appuyer les communautés villageoises dans la gestion des forêts communautaires.

Des soupçons de mauvaise gestion de la forêt communautaire dans le village d’Akoba a d’ailleurs conduit à une investigation.

Dans l’Ogooué-Ivindo, l’équipe a noté la clôture de 3 CCC après une bonne mise en œuvre. Cependant, ce n’est pas le cas dans d’autres villages, à la déception des communautés concernées.